## Sheet1
Diagrma de gant (desarrollo de una pagina de arte) | [10 empty] | Tabla de actividades | [6 empty] | Tabla de pert
Actividades | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Actividades | Descripcion | a (dias) | m (dias) | b (dias) | Antecesora | Costo | Actividades | a (dias) | m (dias) | b (dias) | te | δe
1. Planificación: | [10 empty] | 1. Planificación: | Definir objetivos y audiencia. | 14 | 21 | 28 | --- | 290000 | 1. Planificación: | 14 | 21 | 28 | 21 | 2.3333
2. Diseño y Estructura | [10 empty] | 2. Diseño y Estructura | Definir objetivos y audiencia, diseñar responsivo. | 14 | 25 | 38 | 1 | 60000 | 2. Diseño y Estructura | 14 | 25 | 38 | 25.3333 | 4
3. Desarrollo Frontend | [10 empty] | 3. Desarrollo Frontend | Codificar en HTML, CSS, y JavaScript, integrar frameworks o bibliotecas. | 28 | 36 | 48 | 2 | 56000 | 3. Desarrollo Frontend | 28 | 36 | 48 | 36.6667 | 3.3333
4. Desarrollo Backend | [10 empty] | 4. Desarrollo Backend | Elegir y configurar el lenguaje y la base de datos y funcionalidades del lado del servidor | 35 | 50 | 85 | 2 | 84000 | 4. Desarrollo Backend | 35 | 50 | 85 | 53.3333 | 8.3333
5. Pruebas | [10 empty] | 5. Pruebas | Pruebas de funcionalidad, optimizacion y compatibilidad. | 15 | 25 | 35 | 4 | 52000 | 5. Pruebas | 15 | 25 | 35 | 25 | 3.3333
6. Despliegue | [10 empty] | 6. Despliegue | Registro de dominio y selección de alojamiento | 8 | 16 | 20 | 5 | 36000 | 6. Despliegue | 8 | 16 | 20 | 15.3333 | 2
7. Mantenimiento | [10 empty] | 7. Mantenimiento | Monitoreo continuo y solución de problemas | 50 | 100 | 230 | 3 | 240000 | 7. Mantenimiento | 50 | 100 | 230 | 113.3333 | 30
8. Actualizaciones | [10 empty] | 8. Actualizaciones | Actualizaciones de contenido y seguridad | 50 | 100 | 230 | 3 | 240000 | 8. Actualizaciones | 50 | 100 | 230 | 113.3333 | 30
9.Optimización para Motores de Búsqueda (SEO) | [10 empty] | 9.Optimización para Motores de Búsqueda (SEO) | Investigación de palabras clave y optimización on-page y construcción de enlaces. | 15 | 25 | 45 | 6 | 40000 | 9.Optimización para Motores de Búsqueda (SEO) | 15 | 25 | 45 | 26.6667 | 5
10. Marketing y Promoción | [10 empty] | 10. Marketing y Promoción | Estrategias de redes sociales y marketing de contenido y campañas digitales | 16 | 30 | 48 | 9 | 30000 | 10. Marketing y Promoción | 16 | 30 | 48 | 30.6667 | 5.3333
La ruta critica identificada es 12456910 = 192 dias
[13 empty] | Pert costo = |  | 1128000 |  |  | TE = | 197.3333
[18 empty] | Oe = | 30.3333
[18 empty] | La probabilidad de terminalarlo en 30 dias | -5.5165 | 1.7292e-08
[18 empty] | La probabilidad de terminalarlo en 90 dias | -3.5385 | 0.00020123
[18 empty] | La probabilidad de terminalarlo en 120 dias | -2.5495 | 0.5395%